## 实验室安全隐患整改验收清单
附件1
茅台学院实验室安全隐患整改清单 系部负责人签字（盖章）： 时间： 2023 年 4 月 28 日
序号 | 隐患地点 | 隐患描述 | 检查人员 | 检查时间 | 整改单位 | 整改责任人 | 整改时限 | 整改结果 | 验证人 | 验证时间 | 现场图片 |  | 备注
[11 empty] | 整改前 | 整改后
1 | B1-101 | 酒缸未归置，多余纸箱未清理 | 王兴艳、、李坚、黄林川、任旭 （实验实训教学中心）、胡智慧（酿酒工程系） | 2023.04.27 | 酿酒工程系 | 胡智慧 | 2023.05.10
2 | B1-103 | 电灯开关坏掉，插座部分墙体脱落 | 王兴艳、、李坚、黄林川、任旭 （实验实训教学中心）、胡智慧（酿酒工程系） | 2023.04.27 | 酿酒工程系 | 胡智慧 | 2023.05.10
3 | B1-108 | 实验水槽脏乱未清理，已经起蚊虫 | 王兴艳、、李坚、黄林川、任旭 （实验实训教学中心）、胡智慧（酿酒工程系） | 2023.04.27 | 酿酒工程系 | 胡智慧 | 2023.05.10
4 | B1-114 | 大型物资堆积杂乱，桶装水泥长期未动未清理 | 王兴艳、许华杰、李坚、黄林川 （实验实训教学中心） | 2023.03.06 | 实验实训教学中心 | 王兴艳 | 2023.05.10
5 | B1-206 | 办公室物品堆积杂乱，无法正常办公 | 王兴艳、、李坚、黄林川、张波 （实验实训教学中心） | 2023.04.27 | 酿酒自动化系 | 母应坤 | 2023.05.10
6 | B1-202 | 实验仪器使用后长期未清理，实验室布局未归置整齐 | 王兴艳、、李坚、黄林川、张波 （实验实训教学中心） | 2023.04.27 | 酿酒自动化系 | 母应坤 | 2023.05.10
7 | B2-206 | 气瓶距离管式炉太近，管式炉插头功率不匹配，存在消防隐患 | 王兴艳、、李坚、黄林川、任旭 （实验实训教学中心）、胡智慧（酿酒工程系） | 2023.04.27 | 酿酒工程系 | 胡智慧 | 2023.05.10
8 | B2-209 | 试剂柜内试剂固液混放 | 王兴艳、、李坚、黄林川、任旭 （实验实训教学中心）、胡智慧（酿酒工程系） | 2023.04.27 | 酿酒工程系 | 胡智慧 | 2023.05.10
9 | B2-210 | 气瓶未固定，废弃试剂瓶未处理 | 王兴艳、、李坚、黄林川、任旭 （实验实训教学中心）、胡智慧（酿酒工程系） | 2023.04.27 | 酿酒工程系 | 胡智慧 | 2023.05.10
10 | B2-214 | 台面卫生脏乱，实验储存柜用笔写字影响美观 | 王兴艳、、李坚、黄林川、任旭 （实验实训教学中心）、胡智慧（酿酒工程系） | 2023.04.27 | 酿酒工程系 | 胡智慧 | 2023.05.10
11 | B2-216 | 实验室换门后墙体产生裂缝未处理，验收时需提醒回复 | 王兴艳、、李坚、黄林川、任旭 （实验实训教学中心）、胡智慧（酿酒工程系） | 2023.04.27 | 酿酒工程系 | 胡智慧 | 2023.05.10
12 | B2-301 | 1、毕设试剂放地上未归置（酒类） 2、冰箱冷冻层放玻璃仪器。 | 王兴艳、李坚、黄林川、赵相龙 （实验实训教学中心） | 2023.04.27 | 食品科学与工程系 | 马丽娜 | 2023.05.10
13 | B2-311 | 通风橱内放置仪器占用空间 | 王兴艳、李坚、黄林川、李小芳 （实验实训教学中心）、夏伟（资源环境系） | 2023.04.27 | 资源环境系 | 夏伟 | 2023.05.10
14 | B2-317 | 1、冰箱上放置衣物被子。 2、空调柜内放置大量实验用品。 | 王兴艳、李坚、黄林川、李小芳 （实验实训教学中心）、夏伟（资源环境系） | 2023.04.27 | 资源环境系 | 夏伟 | 2023.05.10
15 | B2三楼走廊右侧尽头 | 物资堆放杂乱，废弃实验用品未清理 | 王兴艳、李坚、黄林川、李小芳 （实验实训教学中心）、夏伟（资源环境系） | 2023.04.27 | 资源环境系 | 夏伟 | 2023.05.10
16 | B2-411 | 窗台堆满实验用品未整理 | 王兴艳、、李坚、黄林川、任旭 （实验实训教学中心）、胡智慧（酿酒工程系） | 2023.04.27 | 酿酒工程系 | 胡智慧 | 2023.05.10
17 | B2-515 | 1、气瓶未固定。 2、药用胶囊罐装机长期未用。 | 王兴艳、、李坚、黄林川、任旭 （实验实训教学中心）、胡智慧（酿酒工程系） | 2023.04.27 | 酿酒工程系 | 胡智慧 | 2023.05.10
18 | B2-521 | 仪器无操作规程。 | 王兴艳、、李坚、黄林川、任旭 （实验实训教学中心）、胡智慧（酿酒工程系） | 2023.04.27 | 酿酒工程系 | 胡智慧 | 2023.05.10
19 | B2五楼右侧大厅及阳台 | 实验室内地面纸箱太多，有起火隐患。后门损坏无法打开。 | 王兴艳、、李坚、黄林川、任旭 （实验实训教学中心）、胡智慧（酿酒工程系） | 2023.04.27 | 酿酒工程系 | 胡智慧 | 2023.05.10
20 | B2三楼气瓶室 | 气体检测探头与气瓶不匹配，无法正常使用 | 王兴艳、李坚、黄林川、赵相龙 （实验实训教学中心） | 2023.04.27 | 食品科学与工程系 | 马丽娜 | 2023.05.10